## Default WBS
Default WBS ( 5 Weeks )
| 시작일 | [5 empty] | 2023-04-30
| 종료일 | [5 empty] | 2023-06-03
[8 empty] | 월별 |  | M | 4월 | 5월 | [30 empty] | 6월
[8 empty] | 주차 |  | W | 1w | [6 empty] | 2w | [6 empty] | 3w | [6 empty] | 4w | [6 empty] | 5W
[8 empty] | 요일 |  | D1 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
[8 empty] | 일별 |  | D2 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03
|  | WBS | 구분 | 요구식별자 | 기능 | 업무분담 | 작업일정 | 작업완료여부 | 진척도
| 신규 | 1 | Task 1 |  |  |  |  | 진행 중 | 95.83%
|  | 1.1 | Task 1-1 |  |  |  |  | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.1.1 | ADMIN01_LOGIN01 | 관리자 로그인 | 이상혁 | 04-30 ~ 05-01 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.1.2 | MEMBER01_LOGIN01 | 로그인 | 이상혁 | 04-30 ~ 05-01 | 작업 완료 | 100%
|  | 1.2 | Task 1-2 |  |  |  |  | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.1 | MEMBER02_NOTICE01 | 공지사항 조회 | 이상혁 | 05-02 ~ 05-06 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.2 | MEMBER02_NOTICE02 | 공지사항 상세 조회 | 이상혁 | 05-02 ~ 05-06 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.3 | MEMBER02_NOTICE03 | 공지사항 등록 | 이상혁 | 05-02 ~ 05-06 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.4 | MEMBER02_NOTICE04 | 공지사항 수정 | 이상혁 | 05-02 ~ 05-06 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.5 | MEMBER02_NOTICE05 | 공지사항 삭제 | 이상혁 | 05-02 ~ 05-06 | 작업 완료 | 100%
|  | 1.3 | Task 1-3 |  |  |  |  | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.3.1 | ADMIN03_CTRL01 | 전체 회원정보 조회 | 이상혁 | 05-07 ~ 05-12 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.3.2 | MEMBER03_CTRL01 | 회원정보 조회 | 이상혁 | 05-07 ~ 05-12 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.3.3 | MEMBER03_CTRL02 | 회원정보 수정 | 이상혁 | 05-07 ~ 05-12 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.3.4 | MEMBER03_CTRL03 | 회원정보 삭제 | 이상혁 | 05-07 ~ 05-12 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.3.5 | MEMBER03_CTRL04 | 로그아웃 | 이상혁 | 05-07 ~ 05-12 | 작업 완료 | 100%
|  | 1.3 | Task 1-4 |  |  |  |  | 진행 중 | 83.33%
|  |  | 1.4.1 | MEMBER04_JOIN01 | 회원 가입 | 이상혁 | 05-13 ~ 05-15 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.4.2 | MEMBER04_JOIN02 | 회원 가입 시 회원 약관 동의 | 이상혁 | 05-13 ~ 05-15 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.4.3 | MEMBER04_JOIN03 | 회원 가입 시 비밀번호 암호화 | 이상혁 | 05-13 ~ 05-15 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.4.4 | MEMBER04_JOIN04 | 회원 가입 시 아이디 중복체크 | 이상혁 | 05-13 ~ 05-15 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.4.5 | MEMBER04_JOIN05 | 회원 가입 시 주소 검색 기능 | 이상혁 | 05-13 ~ 05-15 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.4.6 | MEMBER04_JOIN06 | 회원 가입 시 축하 메일 전송 기능 | 이상혁 | 05-13 ~ 05-15 | 작업 대기 | 0%